## 공통
[11 empty] | 예정 | 1 |  | 진행 | 2 |  | 완료 | 3 |  | 실패 | 4
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 작업 | 중요도 | 담당자 | 진행상황 | 시작일 | 종료일 | 월 | 1 | [23 empty] | 2
[9 empty] | 주차 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
[9 empty] | 날짜 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[9 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 | 아이디어 기획 | 아이디어 기획 |  | 0순위 | 공통 | 완료 |  |  | 월: 3; 화: 3; 수: 3; 목: 3; 금: 3; 토: 3; 일: 3
설계 | 기능 및 화면 정의 | 기능 명세서 |  | 1순위 | 공통 | 완료 |  |  | 월: 3; 화: 3; 수: 3
|  | 화면 설계 |  | 1순위 | 공통 | 완료 |  |  | 월: 3; 화: 3; 수: 3; 목: 3
| 명세서 작성 및 일정 관리 | 와이어프레임 |  | 1순위 | FE | 완료 |  |  | 수: 3; 목: 3; 금: 3; 토: 3
|  | ERD 설계 |  | 1순위 | BE | 완료 |  |  | 목: 3; 금: 3
|  | API 명세서 |  | 1순위 | BE | 완료 |  |  | 금: 3; 토: 3
|  | 아키텍처 설계 |  | 1순위 | 창희 | 완료 |  |  | 일: 3
|  | 기획서 |  | 2순위 | 공통 | 예정 | bar: 일 to 월
|  | WBS 설계 |  | 2순위 | 공통 | 완료 |  |  | 일: 3; 월: 3
|  | 간트차트 |  | 2순위 | 현기 | 완료 |  |  | 목: 3; 금: 3
발표 | 중간 발표 | 발표 자료 제작 |  | 1순위 | 공통 | 완료 |  |  | 목: 3
| 최종 발표 | 발표 자료 제작 |  | 0순위 | 공통 | 예정 | bar: 화 to 목
| 최종 산출물 | 산출물 |  | 0순위 | 공통 | 예정
| UCC 제작 | UCC |  | 2순위 | 재원 | 예정

## BE
2024-01-26 | [10 empty] | 예정 |  |  | 진행 |  |  | 완료 |  |  | 실패 | [5 empty] | 예정 | 1 |  | 진행 | 2 |  | 완료 | 3 |  | 실패 | 4
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 작업 | 중요도 | 담당자 | 상태 | 진행상황 | 시작일 | 종료일 | 월 | 1 | [23 empty] | 2
[10 empty] | 주차 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
[10 empty] | 날짜 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16
[10 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
설계 | 엔티티 | 엔티티 설계 | 엔티티 설계 | 0순위 | 창희 | 완료 |  |  |  | 월: 3; 화: 3
|  |  | 엔티티별 연관관계 설정 | 0순위 | 창희 | 완료 |  |  |  | 월: 3; 화: 3
메인 화면 | 로그인 | 로그인 | 구글 소셜 로그인 | 0순위 | 재원 | 예정 | bar: 금
|  |  | 아이디, 비밀번호로 로그인 | 0순위 | 재원 | 진행 |  |  |  | 화: 3; 수: 2; 목: 2
|  |  | 메일서버 구축 | 0순위 | 창희 | 예정
|  | 비밀번호 찾기 - 이메일 전송 | 이메일로 비밀번호 재발급 | 0순위 | 창희 | 완료 |  |  |  | 목: 3
| 회원가입 | 회원가입 | 회원가입 | 0순위 | 재원 | 완료 |  |  |  | 화: 3; 수: 3
로비 화면 | 마이페이지 | 내 정보 | 내 정보 조회 | 0순위 | 재원 | 완료 |  |  |  | 목: 3
|  | 닉네임 변경 | 닉네임 변경 | 0순위 | 재원 | 완료 |  |  |  | 목: 3
|  | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 | 0순위 | 재원 | 완료 |  |  |  | 목: 3
| 네비게이션 바 | 상점 | 사용자 보유 레이서 조회 | 1순위 | 재원 | 예정 | bar: 토
|  |  | 레이서 구매 후 재화 소모 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 월 to 화
|  | 랭킹 | 맵 별 전체 랭킹 조회 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 토
|  |  | 맵 별 사용자 랭킹 조회 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 토 to 일
|  | 친구 | 친구 목록 조회 | 1순위 | 창희 | 완료 |  |  |  | 목: 3
|  |  | 친구 요청 목록 조회 | 1순위 | 창희 | 진행 |  |  |  | 목: 2
|  |  | 친구 요청 수락 및 거절 | 1순위 | 창희 | 진행 |  |  |  | 목: 2
|  |  | 아이디로 친구 검색 | 1순위 | 창희 | 예정 | bar: 금 to 토
|  |  | 다른 사용자에게 친구 요청 | 1순위 | 창희 | 예정 | bar: 토
|  | 옵션 | 게임 볼륨 및 마이크 설정 변경 | 1순위 | 재원 | 완료 |  |  |  | 목: 3
|  |  | 카메라 설정 변경 | 1순위 | 재원 | 완료 |  |  |  | 목: 3
싱글플레이(대기방) | 레이서 선택 | 레이서 선택 | 사용자 보유 레이서 조회 | 1순위 | 재원 | 예정 | bar: 토
| 맵 선택 | 해당 맵 사용자 기록 | 해당 맵에서 사용자 기록 조회 | 3순위 | 창희 | 예정 | bar: 토 to 일
싱글플레이(진행중) | 동기화 | 사용자 기록 동기화 | redis를 이용한 사용자 기록 동기화 | 3순위 | 창희 | 예정 | bar: 수 to 목
싱글플레이(종료) | 최고 기록 | 사용자의 최고기록 갱신 | 사용자 최고기록 조회 및 갱신 | 3순위 | 창희 | 예정 | bar: 금 to 토
| 재화 획득 | 재화 획득 | 재화 획득 | 1순위 | 재원 | 예정 | bar: 토 to 일
게임방목록 | 방 목록 | 모드에 따른 방 목록 조회 | 모드에 따른 방 목록 조회 | 1순위 | 창희 | 예정 | bar: 일; 금
|  | 방 제목으로 검색 | 방 제목으로 방 목록 검색 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 금 to 토
|  | 방 제목 및 모드로 검색 | 모드로 방 필터링 후 방 제목으로 검색 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 토 to 일
| 방 입장 | 입장 거절 | 인원 수용 가능 판단 및 비밀번호 일치 판단 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 일 to 월
| 방 만들기 | 방 만들기 | 새로운 방 생성 후 방 목록에 해당 방 추가 | 1순위 | 창희 | 예정 | bar: 일 to 월
| openvidu | 세션관리 | openvidu로 방생성, 삭제등 세션 관리 | 0순위 | 창희 | 예정 | bar: 금 to 일
멀티플레이(대기방) | 레이서 선택 | 레이서 선택 | 사용자 보유 레이서 조회 | 1순위 | 재원 | 예정 | bar: 토
멀티플레이(진행중) | 동기화 | 사용자 기록 동기화 | redis를 이용한 사용자 기록 동기화 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 수 to 목
멀티플레이(종료) | 재화 획득 | 재화 획득(팀전) | 팀 승리 여부에 따라 재화 차등 지급 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 월 to 화
|  | 재화 획득(개인전) | 순위에 따라 재화 차등 지급 | 2순위 | 재원 | 예정 | bar: 월 to 화
아이템 | 아이템 목록 | 아이템 목록 조회 | 아이템 목록 조회 | 3순위 | 재원 | 예정 | bar: 월 to 화

## FE
[9 empty] | 예정 | 1 |  | 진행 | 2 |  | 완료 | 3 |  | 실패 | 4 |  |  |  | 예정 | 1 |  | 진행 | 2 |  | 완료 | 3 |  | 실패 | 4
대분류 | 중분류 | 소분류 | 세부 작업 | 중요도 | 담당자 | 상태 | 월 | 1 | [23 empty] | 2
[7 empty] | 주차 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
[7 empty] | 날짜 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
메인 화면 | 로그인 | 로그인 페이지 구현 | 로그인 입력 폼 | 0순위 | 용훈 | 예정 | bar: 화 to 수
|  | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 비밀번호 찾기 폼 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 화 to 수
| 회원가입 | 회원가입 페이지 구현 | 회원가입 폼 | 0순위 | 용훈 | 예정 | bar: 화 to 수
로비 화면 | 마이페이지 | 내 정보 | 내 정보 표시 | 0순위 | 용훈 | 예정 | bar: 수 to 목
|  | 닉네임 변경 | 닉네임 변경 폼 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 수 to 목
|  | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 폼 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 수 to 목
| 네비게이션 바 | 상점 | 레이서 상점 팝업 | 3순위 | 용훈 | 예정 | bar: 금
|  |  | 구매 가능 레이서 표시 | 3순위 | 용훈 | 예정 | bar: 금
|  |  | 레이서 구매 팝업 | 3순위 | 용훈 | 예정 | bar: 금
|  | 랭킹 | 맵 별 랭킹 표시 | 2순위 | 용훈 | 예정 | bar: 금
|  | 페이지 이동 | 싱글플레이 대기방 이동 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 목 to 금
|  |  | 멀티플레이 방목록 이동 | 2순위 | 용훈 | 예정 | bar: 목 to 금
|  | 친구 | 친구 목록 팝업 | 4순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월
|  | 옵션 | 옵션 팝업 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 금
싱글플레이(대기방) | 사용자 캠 | 사용자 캠 인식 | 사용자 캠 확인 | 0순위 | 현기 | 예정 | bar: 금 to 토
| 레이서 선택 | 레이서 선택 | 레이서 선택 팝업 | 1순위 | 현기 | 예정 | bar: 금 to 토
|  |  | 레이서 선택 | 1순위 | 현기 | 예정 | bar: 금 to 토
| 맵 선택 | 맵 선택 | 선택된 맵 표시 | 2순위 | 현기 | 예정 | bar: 금 to 토
| 게임 시작 | 게임 시작 | 게임 시작 | 0순위 | 현기 | 예정 | bar: 토 to 일
싱글플레이(진행) | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 표시 | 0순위 | 세진 | 예정 | bar: 토 to 일
|  | 모션인식 | 사용자의 상체 움직임에 따라 좌/우 구분 | 0순위 | 세진 | 테스트 완료 | 목: 3
|  | openvidu 연동 | openvidu 연동 | 0순위 | 창희 | 개발 | bar: 일 to 월
| 게임 플레이 | 게임 플레이 구현 | 게임 플레이 구현 | 0순위 | 현민 | 개발 | 화: 2; 수: 2; 목: 2
|  |  | 게임 & 모션 연동 | 0순위 | 현민 | 개발 | 화: 2; 수: 2; 목: 2
| 이벤트 발생 | 장애물 충돌 | 장애물 충돌시 속도 감소 | 2순위 | 현민 | 예정 | bar: 월
|  | 부스터 블록 감지 | 부스터 블록과 충돌시 속도 증가 | 2순위 | 현민 | 예정 | bar: 월
| 계기판 | 계기판 표시 | 현재 속도를 계기판형식으로 표시 | 1순위 | 현민 | 예정 | bar: 일
| 진행도 | 진행도 표시 | 현재 맵의 위치로 게임이 얼마나 진행되었는지 표시 | 2순위 | 현민 | 예정 | bar: 월
|  | 시간 표시 | 게임을 플레이한 시간을 표시 | 1순위 | 현민 | 예정 | bar: 일
| 나가기 | 게임 나가기 | 게임 도중 나가기 | 1순위 | 현기 | 예정 | bar: 일
| 캐릭터 구현 | 에셋 로드 및 움직임 구현 | 에셋 로드 및 움직임 구현 | 0순위 | 현기 | 개발 | 월: 2; 화: 2; 수: 2
싱글플레이(종료) | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 표시 | 1순위 | 세진 | 예정 | bar: 일
|  | 화면 중계 | 같은 방에서 게임을 완료한 사용자들을 실시간 중계 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 월
| 최고 기록 | 사용자의 최고기록 표시 | 사용자 최단기록 표시 | 1순위 | 세진 | 예정 | bar: 일
| 재화 획득 | 재화 획득 | 재화 획득 표시 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 월
| 나가기 | 결과화면 나가기 | 싱글플레이 결과화면에서 나가기 | 0순위 | 세진 | 예정 | bar: 일
게임방목록 | 방 목록 | 방 목록 화면 | 방 목록 화면 | 0순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월
| 방 입장 | 방 선택 입장 | 선택한 방으로 입장 | 0순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월
|  | 빠른 입장 | 랜덤한 방으로 입장 | 2순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월 to 화
|  | 비밀번호 입력 | 비밀번호 입력 폼 | 2순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월 to 화
| 방 만들기 | 방 만들기 | 방 만들기 폼 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월
|  |  | 새로운 방 생성 후 이동 | 1순위 | 용훈 | 예정 | bar: 월
| 방 검색 | 방 검색 | 방 제목으로 검색 | 3순위 | 용훈 | 예정 | bar: 화 to 수
멀티플레이(대기방) | 사용자 스트리밍 | 화면 중계 | 방에 참가하고 있는 사용자들을 화면에 실시간 중계 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 화
|  | 모션인식 | 사용자의 상체 움직임에 따라 레이서도 움직임 | 2순위 | 세진 | 테스트 완료 | bar: 화
| 팀 | 팀 표시 | 사용자가 몇 팀인지 화면에 표시 | 3순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
|  | 팀 선택 | 이동하고 싶은 팀의 슬롯을 클릭시 팀 변경 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 화
| 레이서 선택 | 레이서 선택 | 레이서 선택 팝업 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 화
|  |  | 레이서 선택 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 화
| 맵 선택 | 맵 선택 | 선택된 맵 표시 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 화
| 공통 채팅 | 채팅 화면 | 실시간 업데이트 되는 채팅 화면과 채팅 입력 폼 | 3순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 공통 채팅 | 채팅 입력 | 같은 세션에 있는 사용자들에게 채팅 전송 | 3순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 준비/시작하기 | 준비하기 | 게임을 시작하기 위해서 방장이 아닌 사용자들은 준비하기를 해야한다 | 3순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 준비/시작하기 | 시작하기 | 방장이 게임을 시작할 수 있으며,방장을 제외한 모든 사용자들이 준비를 해야 시작버튼 활성화 | 3순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 나가기 | 나가기 | 해당 대기방에서 나가서 방 목록 페이지로 이동 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 화
멀티플레이(진행) | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 표시 | 1순위 | 현기 | 예정 | bar: 수
| 사용자 실시간 캠 | 모션인식 | 사용자의 상체 움직임에 따라 레이서도 움직임 | 0순위 | 세진 | 테스트 완료 | bar: 수
| 사용자 실시간 캠 | openvidu 연동 | openvidu 연동 | 0순위 | 창희 | 예정
| 사용자 실시간 캠 | 화면 중계 | 게임을 진행하고있는 사용자들을 화면을 실시간 중계 | 2순위 | 현기 | 예정 | bar: 수 to 목
| 이벤트 발생 | 장애물 충돌 | 장래물 충돌시 속도 감소 | 1순위 | 현기 | 예정 | bar: 수
| 이벤트 발생 | 부스터 블록 감지 | 부스터 블록과 충돌시 속도 증가 | 2순위 | 현기 | 예정 | bar: 목 to 금
| 이벤트 발생 | 레이서간 충돌 | 레이서끼리 충돌시 일정 속도 감소 | 3순위 | 현기 | 예정 | bar: 토 to 일
| 계기판 | 계기판 표시 | 현재 속도를 계기판형식으로 표시 | 2순위 | 현기 | 예정 | bar: 목 to 금
| 진행도 | 진행도 표시 | 현재 맵의 위치로 게임이 얼마나 진행되었는지 표시 | 3순위 | 현기 | 예정 | bar: 토 to 일
| 진행도 | 시간 표시 | 게임을 플레이한 시간을 표시 | 2순위 | 현기 | 예정 | bar: 목 to 금
| 나가기 | 게임 나가기 | 게임 도중 나가기 | 2순위 | 현기 | 예정 | bar: 목 to 금
멀티플레이(종료) | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 | 사용자 실시간 캠 표시 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 목 to 금
| 사용자 실시간 캠 | 화면 중계 | 같은 방에서 게임을 완료한 사용자들을 실시간 중계 | 3순위 | 세진 | 예정 | bar: 토 to 일
| 시상식 | 승리 팀 | 승리팀은 실시간 중계 화면을 크게 표시하며 이모티콘과 같은 효과 표시 | 1순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 시상식 | 패배 팀 | 패배팀은 실시간 중계 화면을 크게 표시 | 1순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 시상식 | 순위 | 1등에서 4등까지 화면을 점점 작게 표시 | 1순위 | 세진 | 예정 | bar: 수
| 재화 획득 | 재화 획득 | 재화 획득 표시 | 2순위 | 세진 | 예정 | bar: 목
| 나가기 | 결과화면 나가기 | 멀티플레이 결과화면에서 나가기 | 1순위 | 세진 | 예정 | bar: 수